## Sheet1
ID | Tarea2 | Dependencia | Estimado | Responsible
1 | Recurso estático de login | - | 3
2 | Conexión al recurso que contiene las credenciales (Genérico) | - | 1
3 | Conexión a BD | - | 1
4 | Autenticación | 3 | 3
15 | Configuración desde archivos spring cloud | - | 5
5 | Creación de token | 4, 1 | 5
6 | Envío de token y redirect | 15, 1, 5 | 1
7 | Redirección a la aplicación | 6 | 3
8 | Validación de token en peticiones | 5 y 7 | 3
9 | Eliminación de token | 5 | 3
11 | Renovación de token | 5 | 3
13 | Conexión a Jira | - | 13
14 | Conexión Active directory | - | 13
| Empaquetado a Docker |  | 1
| Documentación Markdown |  | 1
| Generar proyecto base |  | 1
| Automatizar generación |  | 8
68